Додаток 2

до розпорядження

міського голови

від 10.10.2025р. №02-03/168

## ПОЛОЖЕННЯ

про Робочу групу з управління реалізацією Стратегії розвитку Боярської міської територіальної громади до 2027 року

та здійснення моніторингу її виконання

- ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  - Положення про Робочу групу з управління реалізацією Стратегії розвитку Боярської міської територіальної громади до 2027 року та здійснення моніторингу її виконання (далі – Положення) визначає завдання Робочої групи та визначає принципи, правила, процедури і вимоги до впровадження, моніторингу та оцінювання Стратегії розвитку Боярської міської територіальної громади до 2027 року (далі – Стратегія) та Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Боярської міської територіальної громади до 2027 року (далі – План заходів) та звітування про їх результати.

  - Положення є внутрішнім адміністративним документом виконавчого комітету Боярської міської ради. Положення не є нормативно-правовим актом, який встановлює права та обов’язки громадян, не є регуляторним актом, не потребує додаткових узгоджень чи особливих процедур затвердження. Дія Положення поширюється на членів Робочої групи з управління реалізацією Стратегії розвитку Боярської міської територіальної громади до 2027 року та моніторингу її виконання лише в частині, що стосується їхньої участі у робочих процедурах і комунікаціях, пов’язаних з впровадженням, моніторингом та оцінкою Стратегії та Плану заходів та публічним звітуванням за підсумками моніторингу та оцінки.

  - Положення розроблене з урахуванням законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 р. № 265.

  - Робоча група з управління реалізацією Стратегії розвитку Боярської міської територіальної громади до 2027 року та моніторингу її виконання (далі – Робоча група) є консультативно-дорадчим органом виконавчого комітету Боярської міської ради.

  - Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями

Боярської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Стратегією та Планом заходів, цим Положенням та іншими чинними нормативно-правовими актами.

  - Основною метою діяльності Робочої групи є управління процесом впровадження Стратегії та Плану заходів, забезпечення актуальності Стратегії, а також моніторинг кількісних та якісних індикаторів виконання Стратегії та Плану заходів.

- ЗАВДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ

  - Основним завданням Робочої групи є організація впровадження, моніторингу та оцінювання виконання Стратегії та Плану заходів в цілому, так і окремих їх елементів.

  - Завдання Робочої групи щодо впровадження Стратегії:

    - Організація взаємодії виконавчих органів Боярської міської ради, органів державної влади, підприємств та установ громади, мешканців задля впровадження Стратегії та Плану заходів;

    - Сприяння фінансуванню заходів, передбачених Стратегією та Планом заходів, відповідно до норм Бюджетного кодексу України, з урахуванням бюджетного процесу, джерел надходжень та пріоритетності видатків;

    - Контроль за взаємоузгодженістю та відповідністю Стратегії, місцевих цільових програм, бюджетних програм, програми соціально-економічного та культурного розвитку, планів та інших документів розвиткового характеру громади, які повинні бути взаємоузгодженими для забезпечення ефективного впровадження Стратегії;

    - Надання інформації і рекомендацій, сприяння обґрунтуванню запитів на залучення, отримання чи перерозподіл фінансування (бюджетного і позабюджетного) та іншого ресурсного забезпечення, необхідного для виконання Стратегії та Плану заходів чи їх коригування;

    - Своєчасне виявлення проблемних питань з впровадження Стратегії, які потребують додаткової уваги з боку органів управління чи посадових осіб, відповідальних за впровадження Стратегії, та надання рекомендацій щодо їх вирішення;

    - Організація процесу висвітлення впровадження Стратегії у медіа та на офіційному веб сайті Боярської міської територіальної громади.

  - Завдання Робочої групи щодо моніторингу виконання Стратегії:

    - Організація збору та аналізу інформації про перебіг та поточний стан справ щодо виконання програм, проєктів і заходів, досягнення запланованих показників;

    - Аналіз основних соціально-економічних показників громади, в тому числі таких, що передбачені Стратегією та Планом заходів;

    - Вивчення ключових політичних, економічних, фінансових, соціальних, наукових, технологічних тенденцій зовнішнього середовища (області, країни), аналіз співвідношення між ними та визначення їх впливу на громаду;

    - Своєчасне виявлення відхилення від показників, що передбачені Стратегією та Планом заходів, та швидке реагування на такі проблемні питання з метою надання рекомендацій щодо їх вирішення;

    - Аналіз соціально-економічних тенденцій (показників) найближчих подібних громад у порівнянні з показниками Боярської громади, аналіз загроз, які надходять від подібних громад (оцінка потенційного впливу).

  - Завдання Робочої групи щодо організації оцінювання Стратегії:

    - Аналіз досягнення визначених показників Стратегії та Плану заходів, оцінка їх відповідності потребам громади;

    - Збір та обговорення пропозицій з коригування та оновлення Стратегії та Плану заходів;

    - Забезпечення прозорого процесу оцінювання стратегічних документів громади шляхом збору та врахування коментарів від громадськості. Організація відкритих обговорень, електронних консультацій, незалежної експертизи та інших механізмів зворотного зв’язку для підвищення об’єктивності оцінки та залучення мешканців до ухвалених рішень;

    - Підготовка щорічних аналітичних звітів щодо стану виконання Стратегії та Плану заходів, забезпечення їх якісної комунікації з мешканцями громади та різними заінтересованими сторонами.

- МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ.

  - Моніторинг Стратегії здійснюється один раз на рік шляхом порівняння базових та фактичних значень показників та відображається у звіті, який оприлюднюється на офіційному веб сайті Боярської міської територіальної громади. Примірну форму звіту наведено у додатку 12 (наказ Мінрегіону № 265 від 21.12.2022 р.).

  - Моніторинг Плану заходів відбувається двічі на рік на основі відстеження виконання визначених індикаторів оцінки результативності за формою визначено у додатку 13 (наказ Мінрегіону № 265 від 21.12.2022 р.).

  - Звіти про моніторинг подаються в термін не пізніше одного місяця після закінчення звітного періоду на розгляд відповідної ради.

  - Оцінювання впровадження Стратегії та Плану заходів проводиться після завершення строку їх впровадження на основі даних звітів проведеного моніторингу та є необхідним етапом для отримання інформації стосовно досягнення очікуваних результатів їх впливу на стан соціально-економічного та екологічного-збалансованого розвитку територіальної громади та оцінки сталості досягнутих змін з метою прийняття необхідних управлінських рішень та необхідних коригувань.

  - На основі здійснення оцінювання складається заключний звіт, який містить результати порівняння фактичних та цільових значень показників досягнення запланованих цілей, задоволення потреб різних груп заінтересованих осіб; наявних та запланованих змін та впливів діяльності, що спричинила до змін (зокрема незапланованих); ефективності механізмів реалізації ресурсних витрат, стійкості результатів Стратегії.

  - Заключний звіт щодо оцінювання впровадження Стратегії та Плану заходів подається на розгляд Боярської міської ради та оприлюднюється на офіційному веб сайті

Боярської громади та/або у місцевих медіа не пізніше трьох місяців після закінчення звітного періоду.

- ПРАВА РОБОЧОЇ ГРУПИ

  - Одержувати у встановленому законодавством порядку від суб’єктів всіх форм власності, державних органів, виконавчих органів Боярської міської ради інформацію, документи i матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

  - Утворювати, в разі потреби, тимчасові експертні та робочі групи, залучати до участі в їх роботі представників виконавчих органів Боярської міської ради, підприємницьких структур, громадських організацій та інших.

  - Отримувати від основних виконавців аналітичні звіти про моніторинг та оцінку Стратегії та Плану заходів.

  - Ініціювати пропозиції з коригування (внесення змін) до Стратегії та Плану заходів шляхом внесення пропозицій на розгляд сесії міської ради.

  - Інші заходи необхідні для повного та всебічного досягнення завдань Робочої групи.

- ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА І РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ РОБОЧОЇ ГРУПИ

  - Робоча група формується з представників виконавчих органів Боярської міської ради, бізнесу і громадськості Боярської міської територіальної громади.

  - Персональний склад Робочої групи (у кількості не менше 20 осіб) та зміни до нього затверджуються розпорядженням міського голови.

  - Робоча група утворюється у складі голови Робочої групи, заступника голови Робочої групи, секретаря Робочої групи та членів Робочої групи.

  - Голова Робочої групи здійснює:

- загальне керівництво роботою Робочої групи та забезпечує організацію роботи Робочої групи,

- формує порядок денний,

- скликає планові та позачергові засідання та веде засідання, за їх результатами надає доручення,

- підписує протокол засідання Робочої групи.

  - Заступник голови Робочої групи, у разі відсутності голови Робочої групи, виконує його функції. У разі відсутності голови Робочої групи, засідання проводить заступник голови за його дорученням. Здійснює контроль за виконанням рішень Робочої групи.

  - Секретар Робочої групи:

- забезпечує підготовку матеріалів до розгляду Робочою групою,

- повідомляє всіх членів Робочої групи про час і дату чергового засідання,

- веде протоколи засідань Робочої групи.

Про дату проведення засідання та порядок денний члени Робочої групи інформуються не пізніше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання.

  - Основною формою роботи Робочої групи є засідання, які скликаються за необхідністю, але не рідше одного разу на три місяці.

  - У разі необхідності засідання Робочої групи можуть проводитись дистанційно в режимі відеоконференції.

  - Засідання Робочої групи вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше половини затвердженого складу Робочої групи.

  - Рішення приймаються відкритим голосуванням, більшістю голосів присутніх на засіданні членів Робочої групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

  - Рішення Робочої групи, прийняті в межах її компетенції, є обов’язковими для розгляду та врахування в роботі виконавчими органами Боярської міської ради, підприємствами, установами та організаціями громади.

  - В роботі Робочої групи можуть брати участь голови постійних комісій ради, депутати міської ради, члени виконавчого комітету міської ради, представники громадських організацій, інші зацікавлені особи.

- ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ

  - Результати моніторингу впровадження Стратегії та Плану заходів розглядаються на робочих засіданнях виконавчого комітету Боярської міської ради, інших оперативних (робочих) нарадах, засіданнях консультативно-дорадчих та інших колегіальних органів і враховуються при ухваленні управлінських рішень.

  - Дані звітів про результати моніторингу є обов’язковими для використання при розробці і коригуванні програм, проєктів, заходів з впровадження Стратегії, коригування у разі необхідності завдань та операційних цілей Стратегії, місцевих галузевих (цільових) програм, інших планувальних та розвиткових документів.

- ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РОБОЧОЇ ГРУПИ

  - Робоча група відповідає за прийняті рішення в межах своєї компетенції.

  - Члени Робочої групи виконують доручення голови Робочої групи в межах необхідних для моніторингу та оцінки Стратегії та Плану заходів.

  - Члени Робочої групи несуть особисту відповідальність за достовірне і своєчасне опрацювання отриманих інформаційних та розрахункових документів і матеріалів щодо виконання завдань Стратегії та Плану заходів.

  - Відповідальність за впровадження, моніторинг та оцінку виконання Стратегії та Плану заходів, а також підготовку аналітичних звітів покладається на керівників виконавчих органів Боярської міської ради.

  - Документи, що створюються в результаті роботи Робочої групи, та які надходять на її розгляд, зберігаються у секретаря Робочої групи.

  - Заступник голови Робочої групи здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень

Начальник Управління

міжнародного співробітництва,

економічного аналізу та

стратегічних комунікацій		Олена КОВТУН